3.2. Drzewo celów

| Cel główny zapobieganie okazjonalnemu i eksperymentalnemu używaniu narkotyków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cele szczegółowe i projekty w ramach celów |  |  |  |
| 1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 1.1. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach 1.2. Zajęcia organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.3. Zajęcia organizowane przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2. Edukacja rodziców 2.1.Kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich i metod wychowawczych 2.2. Profilaktyka uzależnień | 3. Edukacja młodzieży 3.1. Kampanie o charakterze edukacyjno-profilaktycznym 3.2. Promowanie autorytetów. | 4. Poprawa współpracy instytucji i organizacji 4.1. Poprawa współpracy i koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii |

3.3. Karty projektów

KARTA PROJEKTU Nr 1.1.

| Cel główny |  |  | zapobieganie okazjonalnemu i eksperymentalnemu używaniu narkotyków |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy | Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych |  |  |  |  | Numer celu szczegółowego | 1 |  |  |
| Nazwa projektu | Zajęcia pozalekcyjne w szkołach |  |  |  |  | Numer projektu | 1.1. |  |  |
| Cel realizacji projektu | Minimalizowanie aspołecznych zachowań |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  | styczeń-grudzień 2009 |  |  | Jednostka koordynująca |  |  | szkoły |  |
| Beneficjenci |  | uczniowie |  |  |  |  |  |  |  |
| Partnerzy |  | placówki kulturalno - artystyczne |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciwnicy |  | dilerzy, |  |  |  |  |  |  |  |
| Działania |  | Czas realizacji |  | Wskaźniki |  |  |  |  | Wykonawca |
| 1. Zajęcia sportowe i taneczne |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba i rodzaj odbytych zajęć, czas ich trwania oraz liczba uczniów w nich uczestnicząca |  |  |  |  | szkoły |
| 2. Zajęcia artystyczne |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba i rodzaj odbytych zajęć, czas ich trwania oraz liczba uczniów w nich uczestnicząca |  |  |  |  | szkoły |
| 3. Koła przedmiotowe |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba i rodzaj odbytych kół, czas ich trwania oraz liczba uczniów w nich uczestnicząca |  |  |  |  | szkoły |
| 4. Wyjazdy na basen |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba zorganizowanych wyjazdów, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | szkoły |
| 5. Wyjazdy do kina i teatru |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba zorganizowanych wyjazdów, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | szkoły |

KARTA PROJEKTU Nr 1.2.

| Cel główny |  |  | zapobieganie okazjonalnemu i eksperymentalnemu używaniu narkotyków |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy | Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych |  |  |  |  | Numer celu szczegółowego | 1 |  |  |
| Nazwa projektu | Zajęcia organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Pełnomocnika Burmistrza do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.2. |  |  |
| Cel realizacji projektu | Zmniejszenie aspołecznych zachowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  | styczeń-grudzień 2009 |  |  | Jednostka koordynująca |  |  | GCK |  |
| Beneficjenci |  | mieszkańcy gminy Poniec |  |  |  |  |  |  |  |
| Partnerzy |  | Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły, policja |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciwnicy |  | dilerzy |  |  |  |  |  |  |  |
| Działania |  | Czas realizacji |  | Wskaźniki |  |  |  |  | Wykonawca |
| 1. Wyjazdy na obozy |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych obozów, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | GCK i Pełnomocnik |
| 2. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba zorganizowanych imprez, liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | GCK i Pełnomocnik |
| 3. Zajęcia w bibliotekach publicznych |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych zajęć, liczba odbytych konkursów i liczba osób w nich uczestnicząca |  |  |  |  | GCK |
| 4. Konkursy recytatorskie |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych konkursów i liczba osób biorących w nich udział |  |  |  |  | GCK |
| 5. Seanse filmowe, teatralne |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba zorganizowanych seansów filmowych, liczba uczestników |  |  |  |  | GCK i Pełnomocnik |
| 6. Kursy tańca |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych spotkań, czas ich trwania oraz liczba uczestników |  |  |  |  | GCK |
| 7. Zajęcia AEROBIKU |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych zajęć, czas ich trwania oraz liczba uczestników |  |  |  |  | GCK |

KARTA PROJEKTU Nr 1.3.

| Cel główny |  |  | zapobieganie okazjonalnemu i eksperymentalnemu używaniu narkotyków |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy | Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych |  |  |  |  | Numer celu szczegółowego | 1 |  |  |
| Nazwa projektu | Zajęcia organizowane przez Pełnomocnika Burmistrza do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3. |  |  |
| Cel realizacji projektu | Zmniejszenie aspołecznych zachowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  | styczeń-grudzień 2009 |  |  | Jednostka koordynująca |  |  | Pełnomocnik Burmistrza ds. RPA |  |
| Beneficjenci |  | mieszkańcy gminy Poniec |  |  |  |  |  |  |  |
| Partnerzy |  | Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły, policja |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciwnicy |  | dilerzy |  |  |  |  |  |  |  |
| Działania |  | Czas realizacji |  | Wskaźniki |  |  |  |  | Wykonawca |
| 1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli – wychowawców w szkołach podstawowych i gimnazjum w zakresie tematyki przemocy w rodzinie. |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych szkoleń, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , szkoły |
| 2. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych popularyzujący trzeźwy i zdrowy styl życia |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba zorganizowanych imprez, liczba uczestników |  |  |  |  | Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, |
| 3. Uczestniczenie w kampanii promującej sport jako alternatywa do stosowania różnego rodzaju używek |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba kampanii, czas ich trwania i liczba osób biorących w nich udział |  |  |  |  | Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| 4. Szkolenia opiekunów świetlic środowiskowo- terapeutycznych |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych szkoleń, czas ich trwania i liczba opiekunów biorących w nich udział |  |  |  |  | Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| 5. Organizowanie spotkań informacyjno – szkoleniowych z rodzicami kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum na temat uzależnień i przemocy |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych szkoleń, czas ich trwania liczba dzieci oraz rodziców biorących udział w spotkaniach |  |  |  |  | Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| 6. Szkolenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych szkoleń, czas ich trwania i liczba członków komisji biorących w nich udział |  |  |  |  | Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| 7. Organizacja letnich kolonii |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych koloni, czas ich trwania i liczba osób biorących w nich udział |  |  |  |  | Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |

KARTA PROJEKTU Nr 2.1.

| Cel główny |  |  | zapobieganie okazjonalnemu i eksperymentalnemu używaniu narkotyków |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy | Edukacja rodziców |  |  |  |  | Numer celu szczegółowego | 2 |  |  |
| Nazwa projektu | Kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich i metod wychowawczych |  |  |  |  | Numer projektu | 2.1. |  |  |
| Cel realizacji projektu | Zminimalizowanie dysfunkcji w rodzinach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  | styczeń-grudzień 2009 |  |  | Jednostka koordynująca |  |  | szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej |  |
| Beneficjenci |  | rodzice, dzieci |  |  |  |  |  |  |  |
| Partnerzy |  | policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciwnicy |  | dilerzy, młodzież „eksperymentująca” z narkotykami |  |  |  |  |  |  |  |
| Działania |  | Czas realizacji |  | Wskaźniki |  |  |  |  | Wykonawca |
| 1. Pedagogizacja dla rodziców |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych spotkań, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | szkoły, PPP |
| 2. Prowadzenie zajęć warsztatowych umiejętności rodzicielskich |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba przeprowadzonych zajęć, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | szkoły, PPP |
| 3. Udostępnienie informacji o możliwościach korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawnej |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba rozprowadzonych ulotek, publikacji i informacji w prasie lokalnej |  |  |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej, PPP |
| 4. Poradnictwo i konsultacje |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba udzielonych porad i konsultacji |  |  |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, |

KARTA PROJEKTU Nr 2.2.

| Cel główny |  |  | zapobieganie okazjonalnemu i eksperymentalnemu używaniu narkotyków |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy | Edukacja rodziców |  |  |  |  | Numer celu szczegółowego | 2 |  |  |
| Nazwa projektu | Profilaktyka uzależnień |  |  |  |  | Numer projektu | 2.2. |  |  |
| Cel realizacji projektu | Podniesienie poziomu wiedzy na temat uzależnienia od narkotyków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  | styczeń-grudzień 2009 |  |  | Jednostka koordynująca |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej |  |
| Beneficjenci |  | rodzice |  |  |  |  |  |  |  |
| Partnerzy |  | szkoły, policja |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciwnicy |  | młodzież „eksperymentująca” z narkotykami |  |  |  |  |  |  |  |
| Działania |  | Czas realizacji |  | Wskaźniki |  |  |  |  | Wykonawca |
| 1. Spotkania z rodzicami w szkołach |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych spotkań, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, policja |
| 2. Kolportaż ulotek, informatorów i poradników dla rodziców |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba rozprowadzonych ulotek, informatorów i poradników |  |  |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły |

KARTA PROJEKTU Nr 3.1.

| Cel główny |  |  | zapobieganie okazjonalnemu i eksperymentalnemu używaniu narkotyków |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy | Edukacja młodzieży |  |  |  |  | Numer celu szczegółowego | 3 |  |  |
| Nazwa projektu | Kampanie o charakterze edukacyjno - profilaktycznym |  |  |  |  | Numer projektu | 3.1. |  |  |
| Cel realizacji projektu | Przeciwdziałanie zażywaniu narkotyków przez młodzież |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  | styczeń-grudzień 2009 |  |  | Jednostka koordynująca |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej |  |
| Beneficjenci |  | młodzież |  |  |  |  |  |  |  |
| Partnerzy |  | szkoły, policja |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciwnicy |  | młodzież „eksperymentująca” z narkotykami, dilerzy |  |  |  |  |  |  |  |
| Działania |  | Czas realizacji |  | Wskaźniki |  |  |  |  | Wykonawca |
| 1. Organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba zorganizowanych konkursów i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły |
| 2. Organizacja spektakli profilaktycznych |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba zorganizowanych spektakli i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły |
| 3. Udział w kampaniach ogólnokrajowych |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba kampanii, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły |

KARTA PROJEKTU Nr 3.2.

| Cel główny |  |  | zapobieganie okazjonalnemu i eksperymentalnemu używaniu narkotyków |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy | Edukacja młodzieży |  |  |  |  | Numer celu szczegółowego | 3 |  |  |
| Nazwa projektu | Promowanie autorytetów |  |  |  |  | Numer projektu | 3.2. |  |  |
| Cel realizacji projektu | Likwidowanie naśladownictwa złych wzorców i promowanie naśladownictwa pozytywnych wzorców |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  | styczeń-grudzień 2009 |  |  | Jednostka koordynująca |  |  | Szkoły, Gminne Centrum Kultury |  |
| Beneficjenci |  | uczniowie |  |  |  |  |  |  |  |
| Partnerzy |  | Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciwnicy |  | młodzież „eksperymentująca” z narkotykami, dilerzy |  |  |  |  |  |  |  |
| Działania |  | Czas realizacji |  | Wskaźniki |  |  |  |  | Wykonawca |
| 1. Spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba zorganizowanych spotkań, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | szkoły |
| 2. Spotkania ze sportowcami |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba zorganizowanych spotkań, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | szkoły, GCK |
| 3. Spotkania literackie |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba zorganizowanych spotkań, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | GCK |
| 4. Spotkania z muzyką i koncerty muzyczne |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba zorganizowanych koncertów i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | GCK, szkoły |

KARTA PROJEKTU Nr 4.1.

| Cel główny |  |  | zapobieganie okazjonalnemu i eksperymentalnemu używaniu narkotyków |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy | Poprawa współpracy instytucji i organizacji oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat uzależnienia od narkotyków |  |  |  |  | Numer celu szczegółowego | 4 |  |  |
| Nazwa projektu | Poprawa współpracy i koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii |  |  |  |  | Numer projektu | 4.1. |  |  |
| Cel realizacji projektu | Skuteczniejsze działania organizacji i instytucji na rzecz przeciwdziałania narkomanii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  | styczeń-grudzień 2009 |  |  | Jednostka koordynująca |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej |  |
| Beneficjenci |  | mieszkańcy gminy Poniec |  |  |  |  |  |  |  |
| Partnerzy |  | Urząd Miejski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnik Burmistrza do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły, policja |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciwnicy |  | dilerzy |  |  |  |  |  |  |  |
| Działania |  | Czas realizacji |  | Wskaźniki |  |  |  |  | Wykonawca |
| 1. Szkolenia nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz pracowników socjalnych |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych szkoleń, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła |
| 2. Wspólna organizacja imprez o charakterze profilaktycznym |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba zorganizowanych imprez, liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| 3. Gminne Forum na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych spotkań, czas ich trwania i liczba uczestników biorących w nich udział |  |  |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej , szkoły, policja |
| 4. Szkolenia opiekunów świetlic środowiskowo- terapeutycznych |  | styczeń-grudzień 2009 |  | Liczba odbytych szkoleń, czas ich trwania i liczba opiekunów biorących w nich udział |  |  |  |  | Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |